## Sheet2
| Chức năng | Bước thực hiện | Người thực hiện | Ngày dự kiến thực hiện | Ngày dự kiến kết thúc | Ngày thực hiện | Ngày kết thúc | Tiến độ công việc
| SSD01 | Design | PhuongTTT | 25/03/2019 | 26/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 100%
|  | Coding | NamPD | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 100%
|  | UT | DungNV | 01/04/2019 | 01/04/2019
|  | Fix bug | NamPD
| SSD02 | Design | PhuongTTT | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 100%
|  | Coding | NamPD | 30/03/2019 | 30/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 100%
|  | UT | NamPD
|  | Fix bug | NamPD
Dự kiến thực hiện sau khi thực hiện xong các chức năng trên | SSD03 | Design | PhuongTTT
|  | Coding | NamPD
|  | UT | PhuongTTT
( Đã code màn hình cho SSD03 ) |  | Fix bug | NamPD
| SSD04 | Design | DungNV | 01/04/2019 | 03/04/2019
|  | Coding | NamPD | 05/04/2019 | 07/04/2019 | 18/04/2019 | 20/04/019 | 100%
|  | UT | PhuongTTT | 08/04/2019 | 09/04/2019
|  | Fix bug | NamPD
| SSD05 | Design | DungNV | 04/04/2019 | 06/04/2019
|  | Coding | NamPD | 12/04/2019 | 14/04/2019 | 24/04/2019 | 26/04/2019 | 100%
|  | UT | PhuongTTT
|  | Fix bug | NamPD
| SSD06 | Design | DungNV | 08/04/2019 | 10/04/2019
|  | Coding | NamPD | 16/04/2019 | 18/04/2019 | 03/03/2019 | 05/03/2019 | 100%
|  | UT | PhuongTTT
|  | Fix bug | NamPD
| SSD07 | Design | PhuongTTT | 12/04/2019 | 14/04/2019
|  | Coding | NamPD | 15/04/2019 | 16/04/2019 | 24/04/2019 | 26/04/2019 | 100%
|  | UT | DungNV | 18/04/2019 | 20/04/2019
|  | Fix bug | NamPD
Dự kiến thực hiện sau khi thực hiện xong các chức năng trên | SSD08
| HHD01 | Design | DungNV | 25/03/2019 | 26/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 100%
|  | Coding | NamPD | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 100%
|  | UT | PhuongTTT | 29/03/2019 | 30/03/2019
|  | Fix bug | NamPD
| HHD02 | Design | DungNV | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 100%
|  | Coding | NamPD | 29/03/2019 | 30/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 100%
|  | UT | PhuongTTT
|  | Fix bug | NamPD